Izložba Alpe Jadran Filatelija POREČ 2026

prvi neformalni izvještaj koordinatora (posle formalnog poziva članicama RZ AJF

i ažuriranja postaće zvanični)

Pretstavnik HSF je na zasjedanju AJF u Bambergu septembra 2024 izvjestio skup o mogućoj organozaciji izložbe AJF 2026 godine u Hrvatskoj, a Igor Pirc bio je imenovan za koordinatora izložbe. U toj ulozi 29.decembra 2024 posjetio je Poreč i sa g. Marinom Bankom, reprezentantom HSF u RZ AJF te organizatorom izložbe posetio potencialne lokacje izložbe.

Konačna odluka o organizacijii vremenu izložbe će biti usvojenaposle lokalnih izbora u maju 2025, kada će organizator imati mogučnost, da stupi u kontakt sa novoizabranim gradonačelnikom grada Poreča i dogovoriti pokroviteljstvo. Cilj je da bi izložba bila u aprilu 2026.

IREX izložbe i prijavnica će biti pripremljeni na osnovu akta RZ AJF o izložbama (nemačka i talijanska verzija su na Ausstellungsreglement - Alps Adria Philatelia, Alpe Jadran Filatelija, Alpen Adria Philatelie, Alpok Adria Filatelia) i slati svim članicama u ljetu 2025, kako bi mogle imenovati nacionalne komesare u max roku od 2 meseca. Rok za prijave sa strane nacionalnih komesara bibio 31.12. 2025, a potvrda prijema sa strane organizacionog odbora 31.1. 2026.

Pregledane su bile osnovne lokacije i njihova primernost i kapaciteti za pripremu i izvođenje priredbe:

- Potencialni objekti izložbe:

Sportska dvorana Žatika, Vukovarska bb, 55440 Poreč, kapacitet do 400 vitrina

SRC Veli Jože, kapacitet do 300-350 vitrina

Obadvije dvorane su na ulazu u grad Poreč, dvorana Žatika je modernija i večih kapaciteta, ali oba objekta imaju prateće prostorije za rad sudija i komesara, svećano otvorenje, parking pred zgradom;  1,5 km od centra starog Poreča.

Odluka zavisi od broja prijavljenih eksponata (7 članica po max 50 vitrina = 350 vitrina); organizator predvidi raspored vitrina u prostoriji, da bude dovoljno prostora i za otvorenje, pa ev. za fil. trgovce. Imati u vidu dobro osvetlenje vitrina!

Izbor dvorane zavisi i od pokrovitelja (grada Poreča)

- Otvorenje izložbe

Otvorenje u okviru izložbene sale jednog ili drugog izabranog objekta.

- Potencialni oficialni hotel

Dogovori još nisu pokrenuti, no lokacija hotela u Brulu je najbliža (izložbi i gradu).

Valamar Diamant hotel, Brulo

2,1,km do izložbene dvorane

2,2 km do centra Poreča

6,6 km do palmares dvorane u Kukcima

- Palmares

Restaurant Marina,  Lipa 1, Kukci, glavna cesta Poreč-AC Višnjan,

dvorana do 100 osoba,

6,6 km od uradnega hotela (po porečkoj zaobilaznici, ravno)

4,5 km od izložbene dvorane

- Prateći program

Moguća je organizacija ogleda grada Poreča i bazilike Eufrazijane

Moguć je izlet u Motovun sa ručkom i programom podele priznanja komesarimai sudijama)

- Sastanak Alpe Jadran Filatelija

Sastanak na poslednji dan izložbe u 9 časova u rezerviranoj prostoriji na izložbi (max 2 uri).

- Korišćenje www.alpeadria.eu za informacije

Organizator će posle formalne odluke o organizaciji izložbe i slatog poziva članicama RZ AJF tekuće dodavati podatke o izložbi za internetnu stranicu www.alpeadria.eu:

Jezik objava: engleski (ili nemački).

Poreč, 2026, Istra, Hrvatska

Vidi Amberg:

Amberg 2024, Bayern, Deutschland - Alps Adria Philatelia, Alpe Jadran Filatelija, Alpen Adria Philatelie, Alpok Adria Filatelia

Reglements

Programm

Organizing Committee

List of the exhibitors

Plan of the site

Commissioners

Jurors

Report of the Coordinator

Palmares

Accomodation

Uspjeh izložbe zavisi od brižnih priprema uslova lokalnog organizatora u cjelom vremenu priprema; ali konačni uspjeh je moguč samo uz podršku i ličnu suradnju što više aktivnih i iskusnih članova organizirane nacionalne filatelističke organizacije.

Hrvatska federacija izvjela je več tri uspješne izložbe, pa sam uvjeren da će drugi mediteranski projekat biti veliki uspjeh!

Koordinator izložbe: Igor Pirc